## Projectteam
Projectteam
Titel | Omschrijving
Service Manager
Office Manager
Product Manager
Senior
Creatives | Gamedesigner senior
Gamedesigner medior
Gamedesigner junior
Experience Designer senior
Experience Designer medior
Experience Designer junior
UI/UX junior
Productontwerp senior
Productontwerp medior
Productontwerp junior
Programmeur senior
Programmeur medior
Programmeur junior
Story senior
Story medior
Story junior
Chaperones | Host
Techniek
Muziek
Props

## Small
Naam project: | Naam klant: | Contactpersoon klant: | Leverdatum:
Start project | Brainstorm | Experience Design
Lees Genial.ly | Presenteer leerboom | Check iedereen op inplannen taken |  | merah: sales
Maak projectteam duidelijk | Bedenk eerste concept | Check alle taken in Teamleader |  | biru : finance
Plan overdracht project met Taam | Taken huddle volgens format | Plan alle GameThrusts in met team |  | orange service
Maak samenvatting project met Taam inc financiële ruimte | Presenteer concept aan Product Manager | Plan deadline voor final concept
Stuur vragenformulier naar klant | Communiceer concept naar klant
Maak Slack Channel van het project | Vraag om akkoord klant
Maak dropbox map van het project | Communiceer status project ahv flowchart team
Samenvatting project in slack, teamleader en Mapje info Dropbox | Communniceer status project ahv flowchart met klant
Vragenformulie klant in mapje info Dropbox en Slack
Maak flowchart van het project in Teamleader
Plan brainstorm in met klant met product lead & notulist
Brainstorm ahv brainstormformat
Ontwikkel leerboom
Uitkomst brainstorm klant in dropbox en slack
GameThrust + WOW Design | Experience Impact Design | Afsluiting
Presentatie Dynamics | Laat team leveringservaring bedenken | Plan online feedbacksessie in met klant
Vragen Dynamics | Plan leveringservaring in | Hou feedbacksessie volgens feedbackform
Mening dynamics | Plan aanwezigheid leveringservaring | Vul feedbackform in feedbackdatabase
| Communiceer leveringservaring met team | Vraag om een review kan de klant
Presentatie Story |  | Kaartje opsturen met een bedanktje voor de samenwerking
Vragen story
Mening story
Presentatie Aesthetics
Vragen Aesthetics
Mening Aesthetics
Presentatie Technology
Vragen Technology
Mening Technology
Vragen Finance
Samenvoeginsdocument volgens samenvoeginsformat
Presenteer uitkomst aan Product Manager
Communiceer uitkomst met de klant
Communiceer status project ahv flowchart team
Communniceer status project ahv flowchart met klant
Maken final product