## Projectteam
Projectteam
Titel | Omschrijving
Service Manager
Office Manager
Product Manager
Senior
Creatives | Gamedesigner senior
Gamedesigner medior
Gamedesigner junior
Experience Designer senior
Experience Designer medior
Experience Designer junior
UI/UX junior
Productontwerp senior
Productontwerp medior
Productontwerp junior
Programmeur senior
Programmeur medior
Programmeur junior
Story senior
Story medior
Story junior
Chaperones | Host
Techniek
Muziek
Props

## Medium
Naam project: | Naam klant: | Contactpersoon klant: | Leverdatum:
Start project | Human Design | Brainstorm | Experience Design
Lees Genial.ly | Maak interviewteam duidelijk | Presenteer bevindingen brainstorm klant | Check iedereen op inplannen taken
Maak projectteam duidelijk | e-mail interview team | Presenteer bevindingen interviews | Check alle taken in Teamleader
Plan overdracht project met Taam | Plan interviews | Presenteer leerboom | Plan alle GameThrusts in met team
Maak samenvatting project met Taam inc financiële ruimte | Voorbereiding interview ahv brainstorm klant | Bedenk eerste concept | Plan deadline voor final concept
Stuur vragenformulier naar klant | Plan brainstorm team | Taken huddle volgens format | Communiceer final concept naar klant
Maak Slack Channel van het project met projectteamleden | Afnemen interviews in interviewformat | Communiceer concept naar klant volgens format | Vraag om akkoord klant
Maak dropbox map van het project | Sla intervieformat op in dropbox en slack | Vraag om akkoord klant | Communiceer status project ahv flowchart team
Samenvatting project in slack, teamleader en Mapje info Dropbox | Ontwikkel leerboom | Communiceer status project ahv flowchart team | Communniceer status project ahv flowchart met klant
Vragenformulie klant in mapje info Dropbox en Slack | Vraag klant om akkoord leerboom | Communniceer status project ahv flowchart met klant
Dit document mapje info dropbox | Communiceer status project ahv flowchart team
Maak flowchart van het project in Teamleader | Communniceer status project ahv flowchart met klant
Geef klant toegang tot flowchart form
Plan brainstorm in met klant projectlead, schrijver & notulist
Doe deskresearch
Brainstorm ahv brainstormformat
Uitkomst brainstorm klant in dropbox en slack
GameThrust | WOW Design | Levering | Afsluiting
Presentatie Dynamics | Plan deadlines dynamics, story, aesthetics, technologie | Laat team leveringservaring bedenken | Plan feedbacksessie in met klant, Product Lead en notulist
Vragen Dynamics | Check financiele planning papertest | Plan leveringservaring in | Hou feedbacksessie volgens feedbackform
Mening dynamics | Plan papertests volgens papertest format | Plan aanwezigheid leveringservaring | Terugkoppeling team
| Maak papertest volgens papertest format | Communiceer leveringservaring met team | Vul feedbackform in feedbackdatabase
Presentatie Story | papertest |  | Vraag om een review kan de klant
Vragen story | Schrijf bevindingen papertest op in papertest format |  | Kaartje opsturen met een bedanktje voor de samenwerking
Mening story | Presenteer papertest aan Product Manager
Communniceer uitkomst papertests naar klant
Presentatie Aesthetics | Plan midtest volgens papertest format
Vragen Aesthetics | Maak midtest volgens midtest format
Mening Aesthetics | midtest
Schrijf bevindingen midtest op in midtest format
Presentatie Technology | Presenteer midtest aan Product Manager
Vragen Technology | Communniceer uitkomst midtest naar klant
Mening Technology | Plan producttest volgens producttest format
Maak producttest volgens producttest format
Final concept volgens final concept format | producttest
Vragen Finance | Schrijf bevindingen producttest op in producttest format
Presenteer final test aan Product Manager
Presenteer uitkomst aan Product Manager | Communniceer uitkomst producttest naar klant
Communiceer uitkomst met de klant
Communiceer status project ahv flowchart team | Communiceer status project ahv flowchart team
Communniceer status project ahv flowchart met klant | Communniceer leverdatum met klant